广东交通职业技术学院

国家骨干高等职业院校建设项目验收管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步规范学院国家骨干高职院校建设项目（以下简称建设项目）的验收管理，强化责任机制，确保建设项目的顺利完成，根据《广东交通职业技术学院国家骨干高等职业院校建设项目实施管理办法》（粤交职院〔2011〕67号），结合项目实施和管理的实际情况，特制定本办法。

第二条 凡列入《建设方案》、《任务书》中的建设项目（包括一级项目和三级项目），在完成建设任务、实现建设目标后，均应按照本办法的规定进行验收。

第三条 验收工作必须坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则，积极引入科学的评估机制，保证验收工作的严肃性和科学性。

第二章 验收组织

第四条 学院示范性院校建设办公室（以下简称建设办）作为骨干院校建设项目的综合管理部门，负责组织、管理和指导全院骨干院校建设项目的验收工作。

第五条 建设办统筹学院的验收工作，分别组成不同的验收小组，如人才培养模式和课程改革（含其他：单独招生）、师资队伍建设（含其他：国际合作与交流、名师工作室）、校企合作运行机制建设、实训条件建设、社会服务能力建设等五个验收小组，由相应职能部门领导担任组长：人才培养模式和课程改革验收小组——教务处；师资队伍建设验收小组——人事处；校企合作运行机制建设验收小组——建设办；实训条件建设验收小组——实训中心；社会服务能力建设验收小组——继续教育学院。院领导按照分工参加相应验收小组的验收工作。

验收小组成员由组长、校内专家、财务（或审计）人员组成。验收小组总人数一般为7人，不少于5人。

第六条 骨干院校建设项目验收分为三级建设项目验收、一级建设项目验收和学院总结材料（共六项）验收三种类型，并采用不同的组织方式。

三级建设项目验收是指：《任务书》中的六个重点建设专业之三级项目的相应内容的验收。

一级建设项目验收是指：六个重点建设专业和三个其他建设项目的验收，其中三个其他建设项目直接进行一级建设项目验收。

学院综合材料验收是指：学院总结报告、院长汇报ppt、人才培养状态数据采集平台、项目院校建设情况进展表、六个重点建设专业人才培养方案、建设成果共六大项内容的验收，由建设办另行安排。

第七条 一级建设项目验收，由建设办牵头并主持，会同相关职能部门和二级学院进行院级验收；三级建设项目验收必须首先由二级学院自行审核验收，自审合格后，向建设办申请院级验收，建设办将汇总各重点建设专业的验收申请，统筹安排，交由各个验收小组进行验收（验收小组按第五条组织）。

第三章 验收时间、程序与内容

第八条 三级建设项目验收时间安排如下：

第一批验收：2012年6月下旬；

第二批验收：2012年8月下旬；

第三批验收：2012年9月下旬。

第九条 一级建设项目验收时间安排如下：

首次验收：2012年10月上旬；

终审验收：2012年10月下旬。

第十条 学院综合材料（共六项）验收时间安排如下：2012年11月下旬。

第十一条 三级建设项目验收的基本程序：

（一）申请验收：三级建设项目负责人在完成建设任务后，填写《骨干院校建设项目验收表》（见附件），并向所在部门提交有关验收资料；

（二）部门审核：验收项目的所在部门完成了审查验收资料后，在验收表中签署验收意见，并将验收申请表及验收资料报送学院建设办，验收申请表及验收材料必须在第八条验收工作安排的各个时间点上，提前7天提交，以便建设办统筹安排；

（三）组织验收：建设办收到验收表及验收资料后，根据验收项目的类型，进行统筹安排，提前将验收表及其资料转给相应的验收小组，同时明确验收的时间点，保证验收评审组成员有足够的时间审查验收资料。

（四）验收评审：验收小组成员在收到验收资料后，进行认真审查并提出书面意见，在规定时间内提交验收组长汇总（会议评审的可以在评审会上提交），形成综合意见后，在《骨干院校建设项目验收表》上签署，由验收组长交建设办审查备案，并将验收结果以书面形式反馈给建设项目所在部门。

一级建设项目验收参照三级建设项目的验收程序执行。

学院综合材料（共六项）验收由建设办另行安排，无需按上述验收程序进行。

第十二条 建设项目承担单位或个人申请验收时，应提供以下验收文件、资料，以及一份验收材料目录清单（电子形式的材料请注明位于骨干建设监控网址的具体地址、名称)，便于验收小组核查：

（一） 项目验收申请表；

（二） 项目总结报告；

（三）项目所获成果及相应佐证材料；

（四）其他验收工作所要求的材料。

第十三条 验收组成员应在认真审阅建设项目全部验收资料的基础上，独立、负责地提出审查意见。

以会议审查方式进行验收的，可通过评议和现场考察等方式，收集和听取相关方面意见，必要时核实或复测相关数据，综合形成验收意见。

第十四条 被验收单位或项目责任人应对所有提供验收的报告、资料和相关数据的真实性、可靠性负责。

验收小组应对验收结论与评价的准确性负责，并应维护验收项目的知识产权和保守其技术秘密。

第四章 验收结论与后续管理

第十五条 三级建设项目、一级建设项目和学院综合材料验收结论均分为“通过验收”或“不通过验收”。

第十六条 按规定完成各项任务，经费使用合理，提供的验收文件和资料齐全、数据真实，即可通过验收。

被验收项目存在下列情况之一者，不予通过验收：

- 未按要求完成预定的目标、任务；

- 验收文件、资料不齐全；

（三） 提供的验收文件、资料、数据不真实；

（四） 擅自修改任务书中的预期目标、验收要点、内容；

（五） 实施过程中出现重大问题，但未能解决和做出说明，或建设过程及结果等存在纠纷尚未解决的。

第十七条 学院骨干院校建设工作委员会委托建设办根据建设项目的验收意见，审定、批复验收结论。

未通过验收的项目，承担者在接到通知的一周内，经整改后，可再次申请验收。

第十八条 项目承担单位应在通过验收后及时将验收的电子文档提交建设办。

第五章  责任

第十九条 凡列入《建设方案》和《任务书>中的建设项目，对于未通过验收的或无故不进行验收的项目承担单位和项目责任人，学院将追究其负责人及相关人员的责任。

第二十条 在验收过程中，建设项目承担单位和项目负责人、验收小组成员有弄虚作假、徇私舞弊或玩忽职守等行为的，予以通报，并取消其继续承担建设项目或参与验收工作的资格。

第六章 附 则

第二十一条 本办法由学院建设办负责解释。

广东交通职业技术学院

国家骨干高职院校建设项目验收表

项目名称：

项目负责人：

项目建设部门：

申请验收时间：

广东交通职业技术学院建设办 制

二○一二年六月

| 建设目标与 验收要点 |  |
| --- | --- |
| 完成情况说明 |  |
| 变更情况说明（另附申请书） |  |
| 建设成效（另附项目评报告） |  |
| 项目负责人审核 | 经审核，表格所填内容属实， 本人对所填内容负责。 签名： 日期： |
| 项目建设部门验收意见 | 部门（盖章）： 负责人（签字） 日期： |
| 学院验收评审组意见 | 组长（签字）： 日期： |
| 学院建设办意见 | 建设办（盖章）： 负责人（签字）： 日期： |

注：本附件不受页面限制，不够可另外加页。